## QT.TH.DT01-BM12
|  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC THÁNG ………… | [39 empty] | QT.TH.DT01-BM12 27/08/2018
1000000
[38 empty] | Timeline | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa thực hiện
STT | Hạng mục công việc | Chi tiết công việc | BP/CN thực hiện |  |  |  | Tháng 11 | [30 empty] | Đánh giá kết quả đào tạo (Ngay sau buổi đào tạo) (X: Xuất sắc, T: Tốt, K: Khá, Đ: Đạt, C: Chưa đạt) |  | Theo dõi nhân viên sau 15 ngày hoàn thành khóa đào tạo
|  |  | Trực tiếp | Hỗ trợ | Duyệt | Ngày thực hiện | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tình trạng hoàn thành tại thời điểm báo cáo (theo màu) | Bảng đánh giá | Bảng đánh giá | Nhận xét
[7 empty] | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Đào tạo tại site
1 | Honda |  | Đạt |  |  | 23.11
2 | RPV |  | Đạt |  |  | 27.11
3 | LG |  | Đạt |  |  | 30.11
4 | Uniben |  | Đạt |  |  | 2.11
5 | SEVT1 |  | Đạt |  |  | 1.11
6 | Sumi 1,3 |  | Đạt |  |  | 7.11 | bar: Tháng 11 7 T3
7 | Siflex |  | Đạt |  |  | 13.11
8 | KTX SEVT1 |  | Đạt |  |  | 15.11
9 | FIH |  | Đạt |  |  | 18.11
10 | EMTC |  | Đạt |  |  | 21.11
11 | Honda1,3 |  | Đạt |  |  | 23.11
12 | Towada |  | Linh |  |  | 22.11
13 | Tenma |  | Linh |  |  | 1.11
14 | Hoev |  | Linh |  |  | 8.11 | bar: Tháng 11 8 T4
15 | Uniden |  | Linh |  |  | 2.11
16 | Everon |  | Linh |  |  | 25.11
17 | Inax 4 & 5 |  | Linh |  |  | 29.11
18 | Toyota |  | Linh |  |  | 17.11
19 | KTX SDV |  | Mạnh |  |  | 8.11 | bar: Tháng 11 8 T4
20 | Canon |  | Tùng | Mạnh |  | 22.11
21 | Youngfast |  | Tùng |  |  | 28.11
22 | SEVT3 |  | Tùng |  |  | 29.11
23 | Matsuo |  | Tùng |  |  | 16.11
2 | Đào tạo nội bộ
24 | 3 công ty |  | Thuê ngoài | PĐT |  | 11.11 | [32 empty] | Khá | bar: Tháng 11 11 T7
27 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 14.11 | [32 empty] | Khá
28 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 15.11 | [32 empty] | Khá
29 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 5.11 | [32 empty] | Khá
30 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 6.11 | [32 empty] | Khá | bar: Tháng 11 6 T2
31 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 7.11 | [32 empty] | Khá | bar: Tháng 11 7 T3
32 | F&B |  | Tuấn |  |  | 8.11 | [32 empty] | Khá | bar: Tháng 11 8 T4
33 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 9.11 | [32 empty] | Khá | bar: Tháng 11 9 T5
34 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 10.11 | [32 empty] | Khá | bar: Tháng 11 10 T6
35 | F&B |  | Tuấn | Mạnh |  | 11.11 | [32 empty] | Khá | bar: Tháng 11 11 T7
3 | Công việc khác
34 | VP | học an toàn tại Toyota | Đạt |  |  | 24.11
35 | VP | văn phòng, hoàn thành báo cáo tuần và kế hoạch công việc tuần tới | Đạt |  |  | 25.11
36 | VP | Văn phòng, chuẩn bị tài liệu đào tạo RPV | Đạt |  |  | 27.11
37 | VP | hoàn thành chuẩn bị bài đào tạo kiểm soát dị vật cho bếp LG | Đạt |  |  | 29.11
38 | KTX SDV | Hỗ trợ Mr Mạnh đào tạo | Đạt |  |  | 8.11 | bar: Tháng 11 8 T4
39 | VP | chuẩn bị tài liệu | Đạt |  |  | 14.11
40 | VP | chuẩn bị tài liệu | Đạt |  |  | 16.11
41 | VP | Chuẩn bị bài đào tạo cho Honda 1,3 | Đạt |  |  | 22.11
42 | VP | Cbị hồ sơ Sumi, xây dựng bài giảng Sumi (1,3) | Linh |  |  | 23.11
43 | VP | Hoàn thành Bài giảng bếp Sumi 1,3 | Linh |  |  | 30.11
44 | SEVT 3 | Tìm hiểu công tác đào tạo tại bếp | Linh |  |  | 3.11
45 | VP | Nghiên cứu tài liệu đào tạo . Nắm rõ phân công công việc tiêc cuối năm . | Mạnh |  |  | 24.11
46 | VP | Lên bài đào tạo tại bếp Silex chủ đề kiểm soát dị vật và nguyên tắc sơ chế rau củ quả | Mạnh |  |  | 25.11
47 | VP | khảo sát thực tế cateen sevb | Mạnh |  |  | 29.11
48 | VP | Hoàn thành bài giảng bếp silex , hoàn thành công tác chuẩn bị | Mạnh |  |  | 30.11
49 | VP | Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Iso SEVT3. Hoàn thiện tài liệu đào tạo gửi Gd. | Tùng |  |  | 20.11
50 | VP | KHCB 21/11: Tiếp tục hoàn thiện tài liệu đào tạo. Xây dựng bài giảng cho nv bếp Canon theo KH tháng 11. | Tùng |  |  | 21.11
51 | VP | Tổng hợp BCDT canon, Matsuo. Xây dựng bài giảng về KHDT cải tiến cho Youngfast | Tùng |  |  | 23.11
52 | VP | Xây dựng KHCV quản lý hoạt động đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện tài liệu đào tạo theo sự phân công của Gd | Tùng |  |  | 24.11
53 | VP | Văn phòng Hoàn thiện bài giảng cho nv bếp Youngfast về VSATTP. chuẩn bị tài liệu đào tạo cho nv bếp SEVT3 theo chương trình Iso | Tùng |  |  | 27.11
54 | VP | Hoàn thành BCDT bếp Youngfast, Sevt3 | Tùng |  |  | 30.11
Tổng hợp trình Giám Đốc